Приложение №5

к Распоряжению Контрольно-счетной палаты Родинского района  Алтайского края

_______________2020 года  №____

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

СВМФК 05 «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТАЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

2020

Содержание

- Общие положения…	3

- Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации

муниципальных программ	4

- Предмет и объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ	4

- Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности

реализации муниципальных программ	5

- Порядок проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ	6

- Подготовка к проведению аудита эффективности реализации

муниципальных программ (подготовительный этап)	7

- Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап)…	10

- Оформление результатов аудита эффективности реализации

муниципальных программ (заключительный этап)	11

Приложение Перечень дополнительных критериев, которые могут быть включены в оценку эффективности муниципальной программы в зависимости от

её отраслевой специфики

  - Общие положения

  - Стандарт внешнего муниципального финансового контроля

«Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6 -ФЗ

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно- аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Положением о Контрольно-счётной палате муниципального образования Родинского района Алтайского края, на основе положений Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

  - Стандарт является специализированным стандартом контроля за исполнением бюджета муниципального образования Родинский район Алтайского края и разработан для руководства сотрудниками Контрольно- счётного органа муниципального образования Родинского района Алтайского края (далее – КСО) по осуществлению аудита эффективности реализации муниципальных программ (далее – аудит эффективности реализации муниципальных программ).

  - Целью Стандарта является установление общих правил, порядка подготовки и проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ.

  - Задачами Стандарта являются:

определение содержания аудита эффективности реализации муниципальных программ;

определение основных этапов и процедур организации и проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ.

  - По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим Стандартом, решение принимается Председателем КСО и оформляется распоряжением КСО.

  - Стандарт является обязательным к применению сотрудниками  КСО, а также привлеченными к проведению контрольных мероприятий экспертами и специалистами.

  - Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации муниципальных программ

  - Аудит эффективности реализации муниципальных программ представляет собой оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами, достижения целей, задач, показателей муниципальной программы, деятельности по достижению результатов реализации муниципальной программы.

  - Целью аудита эффективности реализации муниципальных программ является оценка эффективности использования бюджетных средств и достижения запланированных показателей, предусмотренных муниципальными программами (результативности и эффективности), разработка предложений по повышению эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Родинский  район Алтайского края.

  - Задачами аудита эффективности реализации муниципальных программ являются:

- оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

- оценка достижения цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- определение причин не достижения цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальных программ и улучшению организации их реализации.

  - Предмет и объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ

    - Предметом аудита эффективности реализации муниципальных программ является муниципальная программа и документы к ней, использование ресурсов на реализацию муниципальных программ, а также деятельность муниципальных заказчиков муниципальных программ, муниципальных заказчиков подпрограмм, ответственных за выполнение мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

    - Объектами аудита эффективности реализации муниципальных программ являются муниципальные заказчики муниципальных программ, муниципальные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий муниципальных программ.

    - Объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ определяются в соответствии с положениями Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

  - Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ

Правовой и информационной основой проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Решение о бюджете муниципального образования Родинский район Алтайского края на очередной финансовый год;

нормативные правовые акты, принятые во исполнение решения о бюджете муниципального образования Родинский район Алтайского края;

Положение	о	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании Родинский район Алтайского края;

бюджетная и иная отчётность объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ;

иные	нормативные	правовые	акты,	регулирующие	бюджетные правоотношения;

муниципальные программы;

отчёты о реализации муниципальных программ;

информация,		содержащаяся	в	государственной	интегрированной информационной	системе	управления	общественными	финансами

«Электронный бюджет»;

информация, размещенная на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

сборники и базы данных государственной статистической отчётности, включая данные федерального статистического наблюдения;

сведения официальных сайтов объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ;

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых КСО;

результаты проверок соответствующих контрольных и надзорных органов;

иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ;

информация и различные данные, полученные по запросам КСО.

  - Порядок проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ

    - Планирование аудита эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в ходе подготовки проектов плана работы КСО на соответствующий год, в том числе на основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

    - Аудит эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в форме последующего аудита (контроля) посредством проведения контрольных мероприятий, включаемых в план работы.

    - Аудит эффективности реализации муниципальных программ включает следующие этапы:

- подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ (подготовительный этап);

- проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап);

- оформление результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ (заключительный этап).

    - Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ, особенностей конкретной муниципальной программы (перечня мероприятий).

    - В ходе подготовки, проведения, оформления результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ, осуществляемого в форме контрольного мероприятия, необходимо руководствоваться Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» с учётом особенностей, установленных настоящим Стандартом.

    - В случае, когда для достижения целей аудита эффективности реализации муниципальных программ и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, к участию в проведении мероприятия могут привлекаться специалисты (эксперты) с учётом положений Стандарта внешнего муниципального финансового контроля

«Общие правила проведения контрольного мероприятия».

  - Подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ (подготовительный этап)

    - Подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ включает осуществление следующих действий:

предварительное изучение предмета, объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ и их специфики;

оценку взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями муниципальной программы;

определение цели (целей) и основных направлений аудита эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Родинский район Алтайского края, методов сбора фактических данных и информации, выбор критериев оценки эффективности реализации программных мероприятий.

    - По результатам предварительного изучения предмета, объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ и их специфики определяются    цель    (цели),    критерии    аудита     эффективности реализации муниципальных программ.

    - Цели аудита эффективности реализации муниципальных программ должны быть направлены на такие аспекты анализируемой муниципальной программы, в которых выявлена высокая степень рисков, чтобы результаты мероприятия могли дать наибольший эффект от проведения данного аудита.

Критерии    аудита   эффективности    определяются    по    каждой    цели и должны ей соответствовать. Перечень и содержание критериев должны быть такими, чтобы результаты их проверки и анализа, выступающие в форме полученных доказательств, обеспечивали достижение поставленной цели аудита эффективности.

    - Выбор критериев оценки эффективности осуществляется в процессе предварительного изучения предмета аудита и деятельности проверяемых объектов после определения его целей, на основе анализа:

информации о деятельности муниципального заказчика муниципальной программы, муниципального заказчика подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятия в предшествующий период;

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также документов, относящихся к предмету аудита, которые устанавливают правила, требования,	процедуры	формирования	и	реализации муниципальной программы;

материалов соответствующих государственных статистических данных.

Критерии оценки эффективности должны быть четкими, объективными, достаточными, сравнимыми.

Четкость критериев заключается в том, что они должны иметь формулировки, которые не содержат двусмысленности и не могут быть подвержены различным интерпретациям ни со стороны проверяющих или проверяемых, ни со стороны будущих пользователей отчёта о результатах данного аудита.

Критерии являются объективными в том случае, если они выбраны в результате всестороннего анализа муниципальной программы, отражают её особенности и соответствуют целям аудита эффективности реализации муниципальной программы.

Достаточными критерии являются в том случае, когда на основе их совокупности делаются обоснованные заключения и выводы об эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с поставленными целями аудита.

Сравнимость критериев состоит в том, чтобы они увязывались с критериями оценки эффективности, использованными ранее при проведении аудита эффективности реализации этих муниципальных программ. При этом, указанные критерии не должны дублировать показатели, предусмотренные муниципальными программами. Также критерии могут сравниваться с критериями, используемыми другими муниципальными образованиями.

Необходимо, чтобы состав критериев был достаточным для формирования обоснованных заключений и выводов по результатам аудита эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с поставленными целями.

    - Выбор критериев для осуществления оценки эффективности бюджетных расходов в рамках муниципальных программ проводится по следующим основным направлениям:

оценка вклада муниципальных программ в решение задач социально- экономического развития;

оценка качества реализации муниципальных программ.

    - Оценка вклада муниципальных программ в решение задач социально- экономического развития может осуществляться по таким критериям, как:

согласованность целей муниципальной программы с приоритетами долгосрочного социально-экономического развития;

соответствие целей и показателей муниципальной программы нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития муниципального образования Родинский район Алтайского края, в том числе отраслевого характера;

соответствие целей, задач, мероприятий и конечных результатов федеральным (региональным) стратегическим документам, приоритетным

национальным проектам, отраслевым документам, концепциям развития отрасли;

наличие положительной динамики показателей социально- экономического развития муниципального образования Родинский район Алтайского края, на которые направлено действие муниципальной программы;

оценка качества показателей муниципальной программы, в том числе достоверности, объективности показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы, наличие прямой взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями муниципальных программ.

    - Оценка качества реализации муниципальных программ может осуществляться по таким критериям, как:

обеспечение полного и своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы;

соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (в том числе оценка объёма привлечённых средств федерального (регионального) бюджета на 1 рубль средств бюджета муниципального образования Родинский район Алтайского края, оценка объёма привлечённых средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета муниципального образования, полнота обоснования объёма неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, перераспределение объёмов бюджетных ассигнований в связи с отсутствием возможности их использования в запланированном объёме;

оценка расходования средств на осуществление муниципальных закупок (в том числе обоснованность объектов планов и планов-графиков муниципальных закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, рациональность выбора способов размещения муниципальных закупок с целью достижения необходимого уровня конкуренции);

оценка расходования средств межбюджетных трансфертов (в том числе выполнение условий софинансирования муниципальной программы, своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, равномерность их предоставления, качество взаимодействия с органами местного самоуправления, другими заинтересованными организациями при реализации муниципальных программ;

оценка расходования средств на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе своевременность подготовки и обоснованность муниципального задания, обоснованность выбора поставщиков муниципальных услуг, степень

выполнения показателей муниципального задания, соответствие задач и показателей муниципальных заданий задачам и показателям подпрограммы, в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

оценка расходования средств на осуществление бюджетных инвестиций (в том числе оценка эффективности бюджетных инвестиций, соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства);

степень достижения целей и показателей муниципальной программы; степень реализации подпрограмм муниципальной программы;

качество взаимодействия муниципальных заказчиков муниципальных программ, муниципальных заказчиков подпрограмм и ответственных за выполнение мероприятий;

осуществление внутреннего контроля и аудита при реализации муниципальных программ.

    - В зависимости от отраслевой специфики муниципальной программы в оценку эффективности могут включаться иные критерии. Критерии оценки эффективности (в том числе иные) согласовываются с объектами проверки и включаются в качестве приложения к программе проведения аудита эффективности.

  - Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап)

    - На основном этапе аудита эффективности реализации муниципальных программ проводится проверка, анализ и оценка фактических данных и информации, имеющих отношение к его предмету, в том числе полученных из различных источников в соответствии с целями и критериями аудита эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренными программой проведения мероприятия.

    - В ходе аудита эффективности реализации муниципальной программы осуществляется оценка эффективности использования муниципальных средств по критериям и показателям, определенным на подготовительном этапе в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта.

    - При проведении аудита эффективности необходимо взаимодействовать с руководителем проверяемых органов и организаций на всех этапах его проведения.

  - Оформление результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ (заключительный этап)

  - Выводы, которые формируются по каждой цели аудита эффективности реализации муниципальной программы, должны содержать:

характеристику и значимость выявленных отклонений фактических результатов реализации муниципальной программы или деятельности объектов аудита от критериев оценки эффективности, установленных в программе аудита эффективности реализации муниципальной программы;

оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ;

причины выявленных недостатков, которые привели к неэффективной реализации муниципальной программы, и последствия, которые эти недостатки влекут или могут повлечь за собой (при необходимости);

предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальных программ и улучшению организации их реализации.

  - Заключения о соответствии фактических результатов реализации муниципальной программы установленным критериям оценки эффективности, а также сделанные на их основе выводы подготавливаются в произвольной форме в составе рабочей документации по проведению аудита эффективности реализации муниципальной программы.

  - Если в ходе проведения аудита получены какие-либо фактические данные или выявлены проблемы, которые не могут быть оценены с точки зрения утверждённых критериев оценки эффективности, следует провести дополнительное изучение вопроса, в процессе которого необходимо:

определить, имеют ли эти данные случайный характер или же они свидетельствуют о наличии общей или системной проблемы в реализации данной муниципальной программы;

оценить фактическое или возможное влияние данной проблемы на результаты реализации муниципальной программы;

установить причины наличия данной проблемы, для того чтобы подготовить соответствующие рекомендации по ее решению;

проанализировать возможности устранения выявленной проблемы самим объектом проверки, поскольку эта проблема может быть результатом действий или событий, которые от него не зависят;

обсудить данную проблему с экспертами (при наличии) и руководством объекта проверки;

собрать при необходимости дополнительные фактические материалы.

  - На основе анализа собранного дополнительного материала определяются характер, значимость и причины выявленных проблем, которые формулируются в выводах по результатам аудита. Если руководство объекта проверки знает о существовании этих проблем и предпринимает меры по их устранению, это следует учитывать при формулировании выводов и соответствующим образом отражать в отчёте о результатах аудита.

  - Подготовка и оформление отчёта о результатах аудита эффективности реализации муниципальной программы является завершающей процедурой его проведения.

  - Результаты аудита должны излагаться в отчёте в соответствии с целями программы и отражать выводы по каждой из них. В отчёте следует приводить наиболее существенные факты, свидетельствующие о неэффективной реализации муниципальной программы, а также указывать их причины.

  - Для более объективной оценки результатов реализации муниципальной программы в отчёт о результатах аудита следует включать не только выявленные недостатки, но и заслуживающие внимания достижения в проверяемой сфере и деятельности объектов аудита, информация о которых может быть использована другими организациями для совершенствования их деятельности в целях повышения эффективности реализации программных мероприятий, использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

Приложение к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Родинский район Алтайского края

Перечень дополнительных критериев, которые могут быть включены в оценку эффективности муниципальной программы в

зависимости от ее отраслевой специфики

- Уровень осуществлённого финансирования муниципальной программы за счёт средств федерального бюджета;

- Уровень осуществлённого финансирования муниципальной программы за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Алтайского края;

- Уровень осуществлённого финансирования муниципальной программы за счёт привлечения средств юридических лиц;

- Объём привлечённых средств из федерального (регионального) бюджета на 1 рубль средств бюджета муниципального образования Родинский район Алтайского края;

- Объём привлеченных средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета муниципального образования Родинский район Алтайского края;

- Степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счёт средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно- частного партнерства;

- Оценка эффективности бюджетных инвестиций, в том числе соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- Оценка эффективности применения регулятивных инструментов по каждому инструменту (налоговые льготы, освобождения, иные налоговые преференции, тарифное регулирование, кредитные меры регулирования и иные меры);

- Степень выполнения показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ);

- Наличие дебиторской и (или) кредиторской задолженности, в том числе просроченной, полнота мер, принятых по её сокращению;

- Оценка качества управления муниципальными программами (своевременность внесения изменений в программы, качество и своевременность формирования дорожных карт (внесение в них изменений) и отчётов об их исполнении, сроки представления и качество подготовки материалов для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, сроки представления и качество подготовки годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы);

- Оценка деятельности муниципального заказчика программы по осуществлению координации муниципальных заказчиков подпрограмм, обеспечению выполнения муниципальной программы, эффективности и результативности её реализации;

- Оценка фактов возникновения коррупционных проявлений в ходе использования средств бюджета муниципального образования Родинский район Алтайского края, направленных на реализацию муниципальной программы;

- Соблюдение требований по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы;

- Оценка качества показателей муниципальной программы;

- Иные критерии.