АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2026                                                                                                     № 50

с.Родино

Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений

в Родинском районе на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район, постановлением Администрации района от 12.08.2025 № 188 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2021-2025 годы» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 17.09.2020 № 313 «Об утверждении муниципальной программы   «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2021-2025 годы».

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Сборнике нормативно-правовых актов Администрации Родинского района и размещению на официальном сайте Администрации Родинского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Родинского района по социальным вопросам, председателя Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Удовиченко Н.И.

Глава района							        	      С.Г. Катаманов

Лист согласования

к постановлению Администрации Родинского района

Алтайского края от_________2026 №___

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Родинского района по социальным вопросам, председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике

______________ Н.И. Удовиченко

Председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Родинского района

______________ О.В. Притула

Иван Иванович Гугля

22562

Приложение

к постановлению

Администрации района

от ________2026  №____

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2026-2030 годы»

Паспорт
муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Родинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | - Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) - КГКУ УСЗН по Родинскому району (по согласованию) - ЦЗН КГКУ УСЗН по Родинскому району (по согласованию) - КГБУ СО «КЦСОН Родинского района» (по согласованию) - Комитет по образованию Родинского района - Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Родинского района - Администрации сельсоветов Родинского района - Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Родинского района - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - МАУ «Редакция газеты «Дело Октября» |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цель программы | - обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Родинского района - совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района. |
| Задачи программы | # - стабилизация и создание предпосылок для сни-жения уровня преступности на территории района. # - совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнравственностью несовершенно-летних и ресоциализацией лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания. # - формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. # - внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия по горячим следам. # - организация и совершенствование работы по прив-лечению населения к охране общественного порядка. - совершенствование муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений |
| Целевые индикаторы и показатели программы | # - снижение общего количества зарегистрированных преступлений. # - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. # - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. - увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка. |
| Сроки и этапы реали-зации программы | 2026-2030 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 110 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета муниципального образования – 38 тыс. руб.; - из внебюджетных источников – 72 тыс. руб. Распределение объемов финансирования по годам: 2026 год – 20 тыс. руб. 2027 год - 20тыс. руб. 2028 год – 23 тыс. руб. 2029 год – 23 тыс. руб. 2030 год – 24 тыс. руб. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; - обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; - улучшить информационное обеспечение деятель-ности органов местного самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Родинского района; - уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах; - уменьшить количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и преступлений, совершенных на бытовой почве; - улучшить работу по профилактике правонару-шений в среде несовершеннолетних и молодежи; - улучшить работу по профилактике правонару-шений, cвязанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; - повысить доверие населения к правоохранительным органам; - усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; - улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных объединений по обеспечению охраны общественного порядка на территории района. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Комплекс мер, предусмотренных настоящей программой, основан на оценках основных тенденций криминогенной обстановки в Родинском районе, прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, а также анализе результатов  выполнения «Программы по профилактике преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2026-2030 годы». Отд МВД по Родинскому району принимались необходимые меры по основным направ-лениям борьбы с преступностью, укреплению кадровой и материально-технической базы. Приняты меры по обеспечению экономической безо-пасности района, раскрытию и предотвращению экономических преступ-лений. Программа на 2026-2030 годы в основном выполнила свое предназ-начение. Намеченные Программой организационные мероприятия, не тре-бующие дополнительного финансирования, исполнительными органами Администрации района выполнены в полном объеме.

Реализация принятых мер позволила активизировать деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью, эффективнее реаги-ровать на заявления и сообщения граждан о правонарушениях. Сохраняется  уровень дорожно-транспортного травматизма.

Исходя из анализа развития криминальной ситуации возникла необхо-димость использования средств бюджета муниципального образования Родинский район для дальнейшего программного интегрированного подхода к решению вопросов, связанных с проблемой терроризма, незаконным оборотом оружия, совершенствованием профилактической деятельности. Особое внимание должно быть уделено активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, уличной преступностью, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, профилакти-ческих мероприятиях, направленных на предупреждение данных проявле-ний, а также ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Программа является координационным  планом действий по профи-лактике правонарушений в муниципальном образовании Родинский район путем:

вовлечения общественности в процессы профилактики правонару-шений;

организации досуга несовершеннолетних и молодежи;

усиления контроля за реализацией и употреблением  алкогольных напитков;

предоставления работы лицам, освобождающимся из мест лишения свободы;

проведения активной психологической профилактики среди учащихся школ, средних профессиональных учебных заведений;

подготовки и совершенствования профессиональных навыков специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений.

## 2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

Приоритеты в сфере профилактики правонарушений:

- совершенствование государственной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района;

- укрепление доверия общества, граждан к органам внутренних дел путем повышения открытости их деятельности и уровня взаимодействия;

- внедрение современных технических средств и информационных технологий в деятельность правоохранительных органов;

- системное и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

Целями программы являются:

- формирование системы профилактики правонарушений;

-  укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовле-чение в эту деятельность государственных органов, общественных форми-рований и населения;

-  повышение роли и ответственности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- снижение уровня преступности на территории Родинского района;

- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнад-зорностью несовершеннолетних,  незаконной миграцией;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и граждан без определенного места жительства;

- активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего, молодежи и детей школьного возраста;

- координация деятельности органов государственной власти террито-риальных органов  федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений;

- повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- реализация мер, направленных на повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции, инспектора по делам несовершен-нолетних, с целью своевременного предупреждения и пресечения правонарушений, обеспечения для населения территориальной доступности правоохранительных органов;

- развитие системы профилактики правонарушений, активизации деятель-ности народных дружин, внештатных сотрудников полиции, советов общест-венности, участковых пунктов полиции с целью усиления охраны общест-венного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также форми-рования положительного общественного мнения о деятельности Отд МВД.

Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы отражены в приложении 1.

Муниципальная программа предусматривает сроки реализации – 2026-2030 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Система мероприятий определяется целями программы. В соответст-вии с ними, мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):

1. Мероприятия организационного характера,  направленные на повы-шение эффективности профилактики  правонарушений.

2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений,  в том числе среди несовершеннолетних.

3. Создание условий для деятельности  добровольных формирований населения  по охране  общественного порядка на территории муници-пального образования Родинский район.

4. Общих объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Родинский район, краевого бюджета и внебюджетных источников.

Общая сумма финансирования с 2026 по 2030 годы – 110 тыс. руб.

2026 год – 20 тыс. руб.

2027 год – 20 тыс. руб.

2028 год – 23 тыс. руб.

2029 год – 23 тыс. руб.

2030 год – 24 тыс. руб.

Финансовое обеспечение программы (в тыс. руб.) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено в приложении 3.

В ходе реализации программы при необходимости допускается корректировка плановых значений финансирования в установленном порядке.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В таблице  определены риски, которые могут создать препятствия для достижения цели реализации муниципальной программы и меры по их управлению.

| Риски и источники их возникновения | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов муниципального образования Родинский район, касающихся сферы реализации муниципальной программы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий участниками муниципальной программы | Мониторинг поэтапного исполнения участниками мероприятий муниципальной программы |
| Потеря актуальности мероприятий программы | - мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри программы |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Реализация программы позволит:

- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь к деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм собственности, а также общественные объединения;

- повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими возможностями (трудоустройство);

- стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах;

- сократить количество совершенных преступлений с применением огнестрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений;

- улучшить работу по профилактике правонарушений в среде несо-вершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи несовер-шеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

- повысить уровень безопасности и антитеррористической  защищен-ности учебных заведений, сократить количество преступных посягательств на их территории;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государст-венных органов и общественных организаций по участию в охране общественного порядка на территории района.

Приложение № 1

к программе «Профилактика

преступлений и иных правонарушений

в Родинском районе на 2026-2030 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 отчет | 2025 оценка | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 164 | 240 | 250 | 270 | 280 | 260 | 240 |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | 45 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 50 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка | граждан | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | 105 | 110 |

Приложение № 2

к программе «Профилактика

преступлений и иных правонарушений

в Родинском районе на 2026-2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Родинском районе на 2026-2030 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реа-лизациии | Участники программы | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Обеспечение безопас-ности граждан, проживающих на территории района, преду-преждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здо-ровья, собственности, за счет совершенствования госуда-рственной системы профи-лактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятель-ности и снижения уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Задача # 1.1Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профи-лактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1 Оплата расходов за уста-новку, пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а также на объектах дополнительного образования | 2026-2030гг | Комитет по образованию Админи-страции района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.1.2 Приобретение и установка металлодетекторов (стационарных, носимых) с последующим использова-нием их при проведении культурно-массовых, спортивных и зрелищных мероприятий на объектах, организаторами (соорганизаторами) которых является Администрация района и подчиненные ей учреждения и ведомства. | 2026-2030гг | Администрация Родинского района | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | 1.1.3.Приобретение и установка систем видеонаблюдения в общественных местах | 2026-2030гг | Администрация Родинс-кого района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | # Задача 1.2 Повышение уровня правовой культуры граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2.1 Изготовление информа-ционных материалов, видеороликов, учебных фильмов для организации и проведения в обра-зовательных учреждениях района профилактических мероприятий и разъяснении уголовной и адми-нистративной ответствен-ности за совершение противоправных действий. | 2026-2030гг | Комитет по образованию Родинского района , Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Родинского района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | внебюджетные средства |
| 8 | 1.2.2. Разработка и реализация информационных мероприятий, в том числе печатной продукции, баннеров, листовок, буклетов, пропагандирующих необхо-димость соблюдения населением правил законопослушного поведения. | 2026-2030гг | Комитет по образованию Родинского района, Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию), КГБУСО «КЦСО Родинского района» | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | внебюджетные средства |
| 9 | 1.2.3. Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 2026-2030гг | Администрация Родинского района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | местный бюджет |
| 10 | 1.2.4. Привлечение граждан, в том числе в составе добровольных народных дружин для патрулирования на улицах, в других общественных местах, жилом секторе, объектах транспорта. | 2026-2030гг | Администрация Родинского района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | 1.2.5. Организовать проведение расширенных совещаний представителей СМИ надзорных и правоохранительных органов, по вопросам предупреждения преступности | 2026-2030гг | Администрация Родинского района, МАУ «Редакция газеты «Дело Октября», Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию), главы Администраций сельсоветов | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | 1.2.6. Организация работы молодежных формирований: движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законода-тельства, правил дорожного движения | 2026-2030гг | Комитет по образова-нию Родинского района, ведущий специалист по делам молодёжи Администрации района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | 1.2.7. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни | 2026-2030гг | Комитет по образованию Родинского района, Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Родинского района | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | внебюджетные средства |
| 14 | 1.2.8. Содействие и организация временного трудоустройства не-совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (как в период летних каникул, так и в течение года) | 2026-2030гг | КДН и ЗП, КГКУ «ЦЗН Родинского района» (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | 1.2.9. Оказание содействия занятости гражданам, находящихся в социально опасном положении, посредством предоставления необходимых государственных услуг в области занятости населения (профориентация, психо-логическая поддержка, социальная адаптация) | 2026-2030гг | КГКУ «ЦЗН Родинского района» (по согласованию) КГБУСО «КЦСО Родинского района» | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | 1.2.10. Проведение профес-сионального консультирова-ния по выбору профессии, востребованной на рынке труда. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по выбранной профессии. Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и других выплат | 2026-2030гг | КГКУ «ЦЗН Родинского района» (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Задача 1.3. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.3.1. Приобретение и установка стационарных и переносимых стендов-аншлагов с надписями профилактического характера (противопожарные и лесоза-щитные мероприятия) с использованием в пожа-роопасный период, а также изготовление крупнога-баритных баннеров, с установкой вблизи автомобильных трасс. | 2026-2030гг | Администрации сельсоветов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | внебюджетные средства |
| 19 | 1.3.2. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на форми-рование здорового образа жизни среди учащихся, находящихся в опасном социальном положении, состоящих на учете в Отд МВД и КДН и ЗП | 2026-2030гг | Комитет по образованию Родинского района, КДН и ЗП, Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации района, отдел по спорту Администрации района, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) КГБУСО «КЦСО Родинского района» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | внебюджетные средства |
| 20 | 1.3.3. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений (совершаемых в сфере информационных технологий и д.р.) | 2026-2030гг | Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию), Администрация Родинского района, МАУ «Редакция газеты «Дело Октября» | - | - | - | - | - | - | Всего |
| 21 | 1.3.4. Выработка и реализация системы мер социального обслуживания, реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих под адми-нистративным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 2026-2030гг | Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) Администрации сельсоветов, КГКУ «ЦЗН Родинского района» (по согласованию), УСЗН по Родинскому району (по согласованию), КГБУСО «КЦСОН Родинского района» | - | - | - | - | - | - |  |
| 22 | 1.3.5.Проведение мероп-риятий по раннему выявлению семейного неблагополучия | 2026-2030гг | Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) Администрации сельсоветов, Комитет по образованию Администрации района, КГКУ УСЗН по Родинскому району (по согласованию), КГБУСО «КЦСОН Родинского района» (по согласованию), КДН и ЗП | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | 1.3.6. Выявление граждан, склонных к ведению антиобщественного образа жизни, не стоящих на учете в Отд МВД и проведении среди них разъяснительных бесед о недопустимости совершения противоправных деяний | 2026-2030гг | Администрации сельсоветов, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | 1.3.7. Плановые рейдовые мероприятия «Семья и ребенок» | 2026-2030гг | Администрации сельсоветов, Отд МВД России по Родинскому району (по согласованию), Комитет по образова-нию Администрации района, КГКУ УСЗН по Родинскому району (по согласованию), КГБУСО «КЦСОН Родинского района», КДН и ЗП | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | 1.3.8. Своевременное предос-тавление мер социальной поддержки семьям с детьми находящимися в социально опасном положении | 2026-2030гг | КГКУ УСЗН по Родинскому району (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 3

к программе «Профилактика

преступлений и иных право-нарушений в Родинском районе на 2026-2030 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 20 |  | 20 | 23 | 23 | 24 | 110 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 7 |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - |  | - | - | - | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - |  | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | 13 |  | 13 | 15 | 15 | 16 | 72 |