АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020                                                                                                    № 406

с. Родино

О внесении изменений и дополнений в постановление АдминистрацииРодинского района № 861 от 23.12.2014

«Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе»

на 2015 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район,  постановлением Администрации района от 19.11.2013 №743 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Родинского района № 861 от 23.12.2914 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе» на 2015 – 2020 годы, следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе»  на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по спорту, Комитета по культуре,спорту и молодёжной политике |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отдел по спорту Комитета по культуре,спорту и молодёжной политике, МБУ ДО «Родинская ДЮСШ», органы местного самоуправления, районные общественные и иные организации (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Создание условий для укрепления здоровья населения Родинского района путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи программы | - Создание правовых, экономических, социаль-ных и организационных условий для развития в районе массового спорта; - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового баскет-бола; - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового волейбола; - Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового футбола в районе; - Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового городошного спорта в районе; - Создание оптимальных условий для развития детско-юношеской лёгкой атлетики в районе; - Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеских и массовых лыжных гонок |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Удельный вес населения района, система-тически занимающегося физической культурой и спортом; - Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями, исходя из единов-ременной пропускной способности объектов спорта; - Число людей, занимающихся баскетболом в районе; - Число людей, занимающихся волейболом в районе; - Число людей, занимающихся футболом в районе; - Число людей, занимающихся городошным спортом в районе; - Число людей, занимающихся лёгкой атлетикой в районе; - Число людей, занимающихся лыжными гонками в районе; - Количество ведущих спортсменов района, вошедших в составы сборных команд Алтайс-кого края по олимпийским видам спорта; - количество спортсменов, выполнивших нормативы |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы составляет 3648 тыс. 115руб., из них: из районного бюджета– 2690 тыс. 615руб., в том числе по годам: в 2015 году – 800 тыс. руб.; в 2016 году – 880 тыс. руб.; в 2017 году –265 тыс.500 руб.; в 2018 году – 236 тыс. 640руб. в 2019 году – 258 тыс.475 руб. в 2020 году – 250 тыс. руб. из внебюджетных источников – 957 тыс.500 рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 120 тыс. руб.; в 2016 году – 130 тыс. руб.; в 2017 году – 150 тыс. руб.; в 2018 году – 137тыс. 500руб. в 2019 году – 200 тыс. руб. в 2020 году – 220 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 48 процентов; - Повышение уровня обеспеченности населения района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 90 процентов; - Увеличение числа людей, занимающихся волейболом в районе до 600 человек; - Увеличение числа людей, занимающихся футболом в районе до 1200 человек; - Увеличение числа людей, занимающихся городошным спортом в районе до 150 человек; увеличение числа людей, занимающихся лёгкой атлетикой в районе до 500 человек; |

1.2. Пункт 4 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе» на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

- районного бюджета – в соответствии с решением сессии Родинского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год;

- бюджетов поселений;

- внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы  составляет 3648 тыс.115 руб., из них:

из районного бюджета– 2690тыс. 615руб., в том числе по годам:

в 2015 году – 800 тыс. руб.

в 2016 году – 880 тыс. руб.

в 2017 году – 265тыс. 500руб.

в 2018 году – 236 тыс. 640руб.

в 2019 году – 258тыс.475 руб.

в 2020 году – 250тыс. руб.

из внебюджетных источников – 957тыс.500 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 120 тыс. руб.

в 2016 году – 130 тыс. руб.

в 2017 году – 150 тыс. руб.

в 2018 году – 137 тыс. 500руб.

в 2019 году – 200 тыс. руб.

в 2020 году – 220 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного

из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении №2.

1.3 Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спортав Родинском районе» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (приложение №1).

1.4   Приложение №2 к муниципальной программе «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Развитие физической культуры и спорта в Родинском районе» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение №2)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Сборнике нормативно-правовых актов Администрации Родинского района и размещению на официальном сайте Администрации Родинского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Удовиченко Н.И.

Глава  района					                                    С.Г. Катаманов

Наталья Ивановна Удовиченко

22231

Приложение №1 к муниципальной

программе  «Развитие физической

культуры и спорта в Родинском районе»

на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Родинском районе» на 2015-2020 годы и их значениях

| № | Цель, задача, мероприятие | Срок | Участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | реализации | программы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель 1. Создание условий для развития в районе массового спорта | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 620,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1. Обеспечение развития физической культуры и спорта в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 70,3 | 124,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,5 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий, направленных на предупре-ждение употребления нарко-тиков и организации досуга подростков и молодежи | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,1 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Строительство и реконструкция спортивных объектов | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 55,3 | 109,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,4 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 1.2. Повышение эффективности спортивно-массовой работы | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 138,0 | 154,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение районных летних и зимних олимпиад | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике комитет по образованию, комитет по строительству, архитектуре ЖКХ и энергетике Администрации района Администрации сельсоветов |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 120,0 | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 370,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.2.2 Организация и проведение районных спартакиад среди учащихся общеобразова-тельных школ | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике,комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.2.3 Организация и проведение районных соревнований и турниров по различным видам спорта | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике Администрации сельсоветов |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 1.3. Развитие спорта в поселениях района | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 301,7 | 311,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613,5 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре, спорту и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1,7 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 1.3.2 Обеспечение участия спор-тсменов сборных команд района в зональных сорев-нованиях и финалах зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 235,5 | 206,64 | 258,475 | 250,0 | 1350,615 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 1.3.3 Осуществление мер матери-ального стимулирования спортсменов района, побе-дителей и призёров зимних и летних Олимпийских игр сельских спортсменов Алтая | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100,0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 13 | Задача 1.4. Развитие материально-технической базы в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 1.4.1 Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 15 | Задача 1.5. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 2015-2020 годы | Отдел по спорту, Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике редакция районной газеты «Дело Октября» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 1.5.1 Сотрудничество с редакцией районной газеты «Дело Октября» и краевой газеты «Алтайский спорт» | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике редакция районной газеты «Дело Октября». |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 17 | Цель 2. Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового баскетбола | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике и комитет по образованию Администрации района |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Задача 2.1. Развитие баскетбола в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в со-ревнованиях по баскетболу различного уровня | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике , МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Цель 3. Создание оптимальных условий для развития в Родинском районе детско-юношеского и массового волейбола | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике и комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Задача 3.1. Развитие волейбола в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 22 | Мероприятие 3.1.1 Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по волейболу различного уровня | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике, МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Цель 4. Создание оптимальных ус-ловий для развития в районе детско-юношеского и массового футбола | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике и комитет по образованию. |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 135,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Задача 4.1. Развитие футбола в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 135,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 4.1.1 Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по футболу различного уровня | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике, МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 135,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Цель 5. Создание оптимальных ус-ловий для развития в районе детско-юношеского и масс-сового городошного спорта | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике и комитет по образованию. |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 85,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Задача 5.1. Развитие городошного спорта в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 85,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Мероприятие 5.1.1 Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по городошному спорту различного уровня | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике, МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 85,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Цель 6. Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеской и массовой лёгкой атлетики | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике и комитет по образованию. |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 85,0 | внебюджетные источники |
| 30 | Задача 6.1. Развитие лёгкой атлетики в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 85,0 | внебюджетные источники |
| 31 | Мероприятие 6.1.1 Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по лёгкой атлетике различного уровня | 2015-2020 годы | Отдел по спору Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике, МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 85,0 | внебюджетные источники |
| 32 | Цель 7. Создание оптимальных условий для развития в районе детско-юношеского и массового лыжного спорта | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике и комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 135,0 | внебюджетные источники |
| 33 | Задача 7.1. Развитие лыжного спорта в районе | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 34 | Мероприятие 7.1.1 Осуществление подготовки сборных команд района всех возрастов для участия в соревнованиях по лыжному спорту различного уровня | 2015-2020 годы | Отдел по спорту Комитета по культуре , спорту и молодёжной политике, МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 135,0 | внебюджетные источники |

Приложение №2 к муниципальной

программе  «Развитие физической

культуры и спорта в Родинском районе»

на 2015-2020 годы

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 920,0 | 1010,0 | 415,5 | 374,14 | 458,475 | 470,0 | 3648,115 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования | 800,0 | 880,0 | 265,5 | 236,64 | 258,475 | 250,0 | 2690,615 |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников | 120,0 | 130,0 | 150,0 | 137,5 | 200,0 | 220,0 | 957,5 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |